## PO-000
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTD | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL+MO | SUBTOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 129376.3692
1.1 | ART de execução e Laudo | vb | 1 | 2500 |  | 2500 | 2500
1.2 | Limpeza final de obra | vb | 1 | 4000 |  | 4000 | 4000
1.3 | Mobilização e desmobilização do canteiro de obras | vb | 1 | 8000 |  | 8000 | 8000
1.4 | PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | m² | 6 | 200 |  | 200 | 1200
1.5 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | un | 1 | 500 |  | 500 | 500
1.6 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO | un | 1 | 1000 |  | 1000 | 1000
1.7 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | un | 1 | 500 |  | 500 | 500
1.8 | BARRACÕES PROVISÓRIOS (DEPÓSITO, ESCRITÓRIO, VESTIÁRIO E REFEITÓRIO) COM PISO CIMENTADO OU CONTEINER | mês | 2 | 280 |  | 280 | 560
1.9 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | m² | 88.6 | 86.01 |  | 86.01 | 7620.486
1.10 | TOPOGRAFO - LOCAÇÃO DA OBRA | H | 10 | 16.88 |  | 16.88 | 168.8
1.11 | Limpeza diária e constante | mês | 3 |  | 1321 | 1321 | 3963
1.12 | Vigilância | mês | 90 |  | 158 | 158 | 14220
1.13 | Limpeza do terreno | m² | 14285.92 | 1 | 4.96 | 5.96 | 85144.0832
2 | SERVIÇOS INDIRETOS | [5 empty] | 198885.52
2.1 | MÃO DE OBRA INDIRETA | [5 empty] | 198885.52
2.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 300 |  | 119.65 | 119.65 | 35895
2.1.2 | CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1.5 |  | 3591.38 | 3591.38 | 5387.07
2.1.3 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1.5 |  | 4892.23 | 4892.23 | 7338.345
2.1.4 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1.5 |  | 3606.51 | 3606.51 | 5409.765
2.1.5 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1.5 |  | 4910.2 | 4910.2 | 7365.3
2.1.6 | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 10 |  | 3610.78 | 3610.78 | 36107.8
2.1.7 | PINTOR | mês | 1 |  | 5138.7 | 5138.7 | 5138.7
2.1.8 | AJUDANTE DE PINTOR | mês | 1 |  | 3830.99 | 3830.99 | 3830.99
2.1.9 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 10 |  | 4930.78 | 4930.78 | 49307.8
2.1.10 | ELETRICISTA AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 5 |  | 3647.55 | 3647.55 | 18237.75
2.1.11 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 5 |  | 4973.4 | 4973.4 | 24867
3 | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 495.56
3.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg |  | 16.18 | 4.854 | 21.034 | 0
3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMDO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg |  | 19.7 | 5.91 | 25.61 | 0
3.3 | ESPAÇADOR | UN | 1 | 381.2 | 114.36 | 495.56 | 495.56
3.4 | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | m² |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 21,10 M, E = 18 MM | m² |  | 90.03 | 27.009 | 117.039 | 0
3.6 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ |  | 437.04 | 131.112 | 568.152 | 0
3.7 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI M3 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ |  | 590.99 | 177.297 | 768.287 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | m² |  |  | 1.44 | 0 | 0
4.2 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 21,10 M, E = 18 MM | m² |  | 38.66 | 11.598 | 0 | 0
4.3 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ |  | 374.03 | 112.209 | 0 | 0
4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMDO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg |  | 11.82 | 3.546 | 0 | 0
4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg |  | 10.87 | 3.261 | 0 | 0
5 | PAREDES OU ELEMENTOS DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 0
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS | m² |  | 78.18 | 23.454 | 101.634 | 0
5.2 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1 M ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | m |  | 4.838 | 1.4514 | 6.2894 | 0
5.3 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA | un |  | 2.0414 | 0.61242 | 2.6538 | 0
5.4 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA | un |  | 4.0356 | 1.2107 | 5.2463 | 0
5.5 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ |  | 689.41 | 206.823 | 896.233 | 0
5.6 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2 015 | kg |  | 12.88 | 3.864 | 16.744 | 0
5.7 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. | m³ |  | 1011.12 | 303.336 | 1314.456 | 0
5.8 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF | m² |  | 14.94 | 4.482 | 19.422 | 0
5.9 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² |  | 43.36 | 13.008 | 56.368 | 0
5.10 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² |  | 179.99 | 53.997 | 233.987 | 0
7 | ESQUADRIAS
7.1 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTEREGIONAL), E = *3,5* CM | m²
7.2 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO BRILHANTE OU EQUIVALENTE D= 4,60X0,40M | un
7.3 | JANELA DE CORRER COM 4 FOLHAS BRILHANTE OU EQUIVALENTE 3,00X 1,00 | un
7.4 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO BRILHANTE OU EQUIVALENTE 3,10X1,20M | un
7.5 | JANELA DE CORRER COM 4 FOLHAS BRILHANTE OU EQUIVALENTE 1,00X 1,00 | un
7.6
8 | SISTEMA DE COBERTURA | [5 empty] | 126332.566
8.1 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | un | 22 | 306.7446 | 92.0234 | 398.768 | 8772.8956
8.2 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO. | kg | 2020.4448 | 13.1882 | 3.9565 | 17.1447 | 34639.8391
8.3 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | m | 98.24 | 44.6866 | 13.406 | 58.0926 | 5707.0151
8.4 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 4 M2 ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | m² | 765 | 72.8532 | 21.856 | 94.7092 | 72452.5074
8.5 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM | cj | 1530 | 2.1594 | 0.64782 | 2.8072 | 4295.0466
8.6 | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL METALICA | und | 45 | 7.9532 | 2.386 | 10.3392 | 465.2622
9 | IMPERMEABILIZAÇÀO | [5 empty] | 0
9.1 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | m² |  | 11.42
9.2 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | kg |  | 17.15
10 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
10.1 | CIMENTADO | [5 empty] | 0
10.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m²
10.1.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m²
10.1.3 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA | m²
10.2 | PISO - ASFALTO | [5 empty] | 0
10.2.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m²
10.2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m3
10.2.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOS | m²
10.2.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³
10.2.5 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA. | m3
10.2.6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | m3
10.2.7 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | un
11 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 0
11.1 | PINTURA | [5 empty] | 0
11.1.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² |  | 2.8548 | 0.85644 | 2.445 | 0
11.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  | 15.9552 | 4.7866 | 76.3705 | 0
11.1.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² |  | 13.9048 | 4.1714 | 58.003 | 0
11.1.4 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | L |  | 18.467 | 5.5401 | 102.309 | 0
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V | [5 empty] | 77908.792
12.1 | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO QUADRO GERAL DA CEB AO GALPÃO ( MATERIAL PARA QFL-0) | [5 empty] | 77908.792
12.1.1 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #35 MM2 PRETO ( FASE R,S,T) | m | 900 | 41.5124 | 12.4537 | 53.9661 | 48569.508
12.1.2 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #35 MM2 AZUL CLARO ( FASE R,S,T) | m | 300 | 41.5124 | 12.4537 | 53.9661 | 16189.836
12.1.3 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 CM DE CONCRETO, COM DRENO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO, A CADA 30 M | un | 11 | 191.16 | 57.348 | 248.508 | 2733.588
12.1.4 | ELETRODUTO PEAD Ø50 MM | m | 300 | 14.16 | 4.248 | 18.408 | 5522.4
12.1.5 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 MM² AZUL CLARO | m | 40 | 18.821 | 5.6463 | 24.4673 | 978.692
12.1.6 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 M² PRETO | m | 40 | 18.821 | 5.6463 | 24.4673 | 978.692
12.1.7 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 M² BRANCO | m | 40 | 18.821 | 5.6463 | 24.4673 | 978.692
12.1.8 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 M² VERMELHO | m | 40 | 18.821 | 5.6463 | 24.4673 | 978.692
12.1.9 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO PVC 450/750V #16 M² VERDE | m | 40 | 18.821 | 5.6463 | 24.4673 | 978.692
13 | SISTEMA DE ATERRAMENTO, DPS E DR NO QUADRO PRINCIPAL | [5 empty] | 841.7978
13.1 | 00039467 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) OU EQUIVALENTE | un | 4 | 117.6342 | 35.2903 | 152.9245 | 611.6978
13.2 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO POR CORRENTE DR, COM SENSIBILIDADE DE 30MA( PROTEÇÃO DE PESSOAS) E CORRENTE NOMINAL IN = 62 A / TRIFÁSICO / 380V SIEMENS OU EQUIVALENTE | un | 1 | 177 | 53.1 | 230.1 | 230.1
14 | QUADRO DE FORÇA E LUZ (MATERIAL PARA QFL-1, QFL-2, QFL-3 E QFL-4) | [5 empty] | 20807.085
14.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 3866.4 | 1159.92 | 5026.32 | 5026.32
14.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO | UN | 4 | 1331.26 | 399.378 | 1730.638 | 6922.552
14.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 80A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 203.9 | 61.17 | 265.07 | 265.07
14.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 40A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 106.56 | 31.968 | 138.528 | 554.112
14.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 30A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 93.21 | 27.963 | 121.173 | 242.346
14.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 25A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 90.21 | 27.063 | 117.273 | 469.092
14.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 20A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 77.34 | 23.202 | 100.542 | 100.542
14.8 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 15A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 70 | 21 | 91 | 182
14.9 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 6A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UN | 10 | 34.04 | 10.212 | 44.252 | 442.52
14.10 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 10A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UN | 30 | 15.74 | 4.722 | 20.462 | 613.86
14.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 16A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 21.9 | 6.57 | 28.47 | 113.88
14.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 20A 3P, Curva C, 3kA- SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 23.11 | 6.933 | 30.043 | 30.043
14.13 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL Ø40MM (Ø1 1/2") | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
14.14 | CURVA 90º FG Ø1 1/2" /40 MM, FERRO GALVANIZADO ROSQUEÁVEL | UN | 20 | 143.76 | 43.128 | 186.888 | 3737.76
14.15 | PORCA E BUCHA PARA ELETRODUTO FG Ø1 1/2" /40 MM | CJ | 8 | 6.37 | 1.911 | 8.281 | 66.248
14.16 | LUVA ROSCADA FERRO GALVANIZADO Ø1 1/2" /40 MM | UN | 40 | 16.77 | 5.031 | 21.801 | 872.04
14.17 | CAIXA DE PASSAGEM FG 20X20X10 , COM TAMPA, 2 PARA CADA QUADRO | Un | 10 | 89.9 | 26.97 | 116.87 | 1168.7
15 | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 20722.58
15.1 | QUADRO DE FORÇA E LUZ (MATERIAL PARA QFL-1, QFL-2, QFL-3 E QFL-4) | [5 empty] | 20722.58
15.1.1 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | m | 250 | 5 | 1.5 | 6.5 | 1625
15.1.2 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | 350 | 3.75 | 1.37 | 5.12 | 1792
15.1.3 | CAIXA DE PASSAGEM OCTANGULAR, DE EMBUTIR EM PVC 4X2" | un | 60 | 2.88 | 0.864 | 3.744 | 224.64
15.1.4 | CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR, DE EMBUTIR EM PVC 4X4" | un | 30 | 3.66 | 1.098 | 4.758 | 142.74
15.1.5 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² MM BRANCO | m | 150 | 3.76 | 0.97 | 4.73 | 709.5
15.1.6 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² MM PRETO | m | 100 | 3.76 | 0.97 | 4.73 | 473
15.1.7 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² VERMELHO | m | 50 | 3.76 | 0.97 | 4.73 | 236.5
15.1.8 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² AZUL CLARO | m | 300 | 3.76 | 0.97 | 4.73 | 1419
15.1.9 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 2,5 MM² VERDE CLARO | m | 300 | 3.76 | 0.97 | 4.73 | 1419
15.1.10 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² MM BRANCO | m | 20 | 4.78 | 1.92 | 6.7 | 134
15.1.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² MM PRETO | m | 20 | 4.78 | 1.92 | 6.7 | 134
15.1.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² VERMELHO | m | 20 | 4.78 | 1.92 | 6.7 | 134
15.1.13 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² AZUL CLARO | m | 40 | 4.78 | 1.92 | 6.7 | 268
15.1.14 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 4,0 MM² VERDE CLARO | m | 40 | 4.78 | 1.92 | 6.7 | 268
15.1.15 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² MM BRANCO | m | 100 | 6.07 | 2.71 | 8.78 | 878
15.1.16 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² MM PRETO | m | 100 | 6.07 | 2.71 | 8.78 | 878
15.1.17 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² VERMELHO | m | 100 | 6.07 | 2.71 | 8.78 | 878
15.1.18 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² AZUL CLARO | m | 300 | 6.07 | 2.71 | 8.78 | 2634
15.1.19 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 6,0 MM² VERDE CLARO | m | 300 | 6.07 | 2.71 | 8.78 | 2634
15.1.20 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² MM BRANCO | m | 40 | 9.47 | 1.2 | 10.67 | 426.8
15.1.21 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² MM PRETO | m | 40 | 9.47 | 1.2 | 10.67 | 426.8
15.1.22 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² VERMELHO | m | 40 | 9.47 | 1.2 | 10.67 | 426.8
15.1.23 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² AZUL CLARO | m | 120 | 9.47 | 1.2 | 10.67 | 1280.4
15.1.24 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 10,0 MM² VERDE CLARO | m | 120 | 9.47 | 1.2 | 10.67 | 1280.4
16 | REDE DE ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 59581.68
16.1 | LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 150W, BIFÁSICA 220V PARA GALPÃO INDUSTRIAL COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA | UN | 8 | 320 | 377.6 | 697.6 | 5580.8
16.2 | LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 150W, BIFÁSICA 220V, PLANA PARA FIXAÇÃO SOB TETO DE GESSO | UN | 32 | 300 | 354 | 654 | 20928
16.3 | LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 100W, BIFÁSICA 220V PARA GALPÃO INDUSTRIAL COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA | UN | 5 | 190 | 224.2 | 414.2 | 2071
16.4 | LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 100W, BIFÁSICA 220V, PLANA PARA FIXAÇÃO SOB TETO DE GESSO | UN | 6 | 150 | 177 | 327 | 1962
16.5 | LAMPADA LED PARA GALPÃO INDUSTRIAL 60W, BIFÁSICA 220V, PLANA PARA FIXAÇÃO SOB TETO DE GESSO | UN | 4 | 60 | 70.8 | 130.8 | 523.2
16.6 | ELETRODUTO FG Ø1 1/2" - 40 MM | tubo 3m | 40 | 29.98 | 35.38 | 65.36 | 2614.4
16.7 | CURVA 90º FG Ø1 1/2" - 40 MM, ROSQUEÁVEL | m | 60 | 10.7 | 12.63 | 23.33 | 1399.8
16.8 | PORCA E BUCHA PARA ELETRODUTO FG Ø1 1/2" /40 MM | m | 40 | 0.41 | 0.48 | 0.89 | 35.6
16.9 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² MM BRANCO | m | 150 | 1.84 | 2.17 | 4.01 | 601.5
16.10 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² MM PRETO | m | 150 | 1.84 | 2.17 | 4.01 | 601.5
16.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² VERMELHO | m | 150 | 1.84 | 2.17 | 4.01 | 601.5
16.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² AZUL CLARO | m | 300 | 1.84 | 2.17 | 4.01 | 1203
16.13 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² VERDE CLARO | m | 300 | 1.84 | 2.17 | 4.01 | 1203
16.14 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE À CHAMA, 450/750 V, # 1,5 MM² AMARELO | m | 150 | 1.84 | 2.17 | 4.01 | 601.5
16.15 | TOMÁDA MACHO 2P+T, COM CHICOTE DE 1M EM CABO PP 3X2,5 MM2, PARA CONEXÃO DAS LUMINÁRIAS | UN | 42 | 30 | 35.4 | 65.4 | 2746.8
16.16 | TOMÁDA FÊMEA 2P+T 10A PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS | UN | 42 | 18 | 21.24 | 39.24 | 1648.08
16.17 | CANALETA VENTILADA EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL TIPO "U" , 100X50 MM ,PARA SER FIXADA NA ESTRUTURA DO TELHADO ATRAVÉS DE TIRANTES DE 3/8" EM AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO E SUPORTE DOS CABEAMENTOS DAS LUMINÁRIAS | barra 3m | 80 | 60 | 70.8 | 130.8 | 10464
16.18 | SUPORTE PARA CANALETA VENTILADA 100X50, COM TIRANTE DE 3/8" | UN | 22 | 25 | 29.5 | 54.5 | 1199
16.19 | CURVA 90º PARA CANALETA VENTILADA | UN | 10 | 25 | 29.5 | 54.5 | 545
16.20 | CRUZETA PARA CANALETA VENTILADA | UN | 22 | 35 | 41.3 | 76.3 | 1678.6
16.21 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TOMADA EM CANALETA VENTILADA | UN | 42 | 15 | 17.7 | 32.7 | 1373.4
17 | SISTEMA DE ATERRAMENTO DO QUADRO QFL-0 | [5 empty] | 1238.24
17.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO Ø 300MML - TRANSMOTÉCNICA | un | 1 | 120 | 141.6 | 261.6 | 261.6
17.2 | HASTE COBREADA 5/8" 3 3M REF: TEL-5839 TRANSMOTÉCNICA | um | 1 | 45 | 53.1 | 98.1 | 98.1
17.3 | CORDOALHA DE COBRE NÚ 16 MM² (NBR 5770) | m | 10 | 25 | 29.5 | 54.5 | 545
17.4 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM GARRAS E 300MM REF:TEL-550/552 TRANSMOTÉCNICA | un | 1 | 125 | 147.5 | 272.5 | 272.5
17.5 | CONECTOR CABO- HASTE EM BRONZE NATURAL REF: TRANSMOTÉCNICA | un | 1 | 28 | 33.04 | 61.04 | 61.04
18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | 0
18.1 | AGUA FRIA | [5 empty] | 0
18.1.1 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA | m |  | 4.6256 | 1.3877
18.1.2 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m |  | 15.1158 | 4.5347
18.1.3 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un |  | 13.6998 | 4.1099
18.1.4 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un |  | 1.5458 | 0.46374
18.1.5 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un |  | 11.2572 | 3.3772
18.1.6 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un |  | 0.9086 | 0.27258
18.1.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un |  | 7.5762 | 2.2729
18.1.8 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | un |  | 8.7674 | 2.6302
18.1.9 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | un |  | 201.1292 | 60.3388
18.1.10 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 3000 LITTROS, COM ACESSORIOS | un |  | 2655 | 796.5
18.1.11 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un |  | 45.0668 | 13.52
18.1.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un |  | 134.2854 | 40.2856
18.1.13 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un |  | 4.1182 | 1.2355
18.1.14 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un |  | 0.9794 | 0.29382
18.1.15 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un |  | 98.0698 | 29.4209
18.2 | AGUA PLUVIAL | [5 empty] | 0
18.2.1 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | un |  | 22.6324 | 6.7897
18.2.2 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | m |  | 40.651 | 12.1953
18.2.3 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M | un |  | 565.0194 | 169.5058
18.2.4 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA | un |  | 214.0402 | 64.2121
18.2.5 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | m |  | 82.6236 | 24.7871
18.2.6 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN AS 42,18 | un |  | 52.4982 | 15.7495
18.2.7 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL 00003481 | un |  | 8.9208 | 2.6762
18.3 | ESGOTO | [5 empty] | 0
18.3.1 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | m |  | 40.651 | 12.1953
18.3.2 | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | br |  | 23.1988 | 6.9596
18.3.3 | TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | br |  | 14.1954 | 4.2586
18.3.4 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | un |  | 353.233 | 105.9699
18.3.5 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 " | un |  | 159.1584 | 47.7475
18.3.6 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | un |  | 176.882 | 53.0646
18.3.7 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | un |  | 208.6358 | 62.5907
18.3.8 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO | un |  | 44.2146 | 13.2644
18.3.9 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | un |  | 60.4042 | 18.1213
18.3.10 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO | un |  | 26.6326 | 7.9898
18.3.11 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un |  | 25.9836 | 7.7951
18.3.12 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un |  | 18.6558 | 5.5967
18.3.13 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un |  | 5.1684 | 1.5505
18.3.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un |  | 7.0682 | 2.1205
18.3.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un |  | 6.1596 | 1.8479
18.3.16 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un |  | 1.4986 | 0.44958
18.3.17 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | u |  | 11.2572 | 3.3772
18.3.18 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M | un |  | 676.3406 | 202.9022
18.3.19 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | un |  | 46.1144 | 13.8343
18.3.20 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EMPOLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR7229) | un |  | 4294.846 | 1288.4538
18.3.21 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | un |  | 10.2896 | 3.0869
18.4 | LOUÇAS E METAIS
18.4.1 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | un |  | 599 | 179.7
18.4.2 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO | un |  | 652.14 | 195.642
18.4.3 | BANCADA/ BANCA EM GRANITO, CINZA MAUA , COM CUBA FORMATO *120 X 60* CM, E= *2*CM | un |  | 964.7798 | 289.4339
18.4.4 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | un |  | 169.4244 | 50.8273
18.4.5 | LAVATORIO LOUCA COR SUSPENSO *40 X 30* CM | un |  | 117.3864 | 35.2159
18.4.6 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | un |  | 342.8844 | 102.8653
18.4.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " | un |  | 118.8378 | 35.6513
18.4.8 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | un |  | 196.8004 | 59.0401
18.4.9 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " | un |  | 70.0212 | 21.0064
18.4.10 | TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20* L | un |  | 408.4452 | 122.5336
19 | INCENDIO
19.1 | SINALIZAÇÃO
19.1.1 | PLACA BONECO EM FUGA DIREITA | un | 10 | 15 | 17.7
19.1.2 | PLACA BONECO EM FUGA ESQUERDA | un | 10 | 15 | 17.7
19.1.3 | PLACA SAIDA | un | 2 | 10 | 11.8
19.1.4 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | un | 18
19.2 | SINALIZAÇÃO
19.2.1 | EXTINTORA PO ABC 6KG | un | 6 | 250.66 | 75.198 | 325.858 | 1955.148
19.2.2 | EXTINTORA PO PQS 20KG | un | 2 | 1355.12 | 406.536 | 1761.656 | 3523.312
19.2.3 | LUMINARIA DE EMERGENCIA | un | 18 | 337.21 | 101.163 | 438.373 | 7890.714
SUBTOTAL GERAL | [6 empty] | 636190.19
BDI ( 5% - SUBTOTAL) | [6 empty] | 31809.5095
IMPOSTO ( 22% - SUBTOTAL) | [6 empty] | 146959.9339
TOTAL GERAL | [6 empty] | 814959.6334

## Planilha1
6 LUMINARIAS 4000 NO LUGAR DASTELAS OK

## PRODUTIVIDADE
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTD | PRODUT. | UNID. PROD. | Homem Hora | DIAS TRABALHADO | VALOR POR HORA | VALOR DESPESA | PREÇO COBRADO CLIENTE | DIFERENÇA |  | DIAS TRABALHADO | VALOR DESPESA | PREÇO COBRADO CLIENTE | DIFERENÇA
1 | [11 empty] | LÓGICA - 1 PROF. + 1 AJUD.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | PEDREIRO - 1 PROF. + 1 AJUD.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | PINTOR - 2 PROF.+1 AJUD.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | ELETRICISTA - 1 PROF. + 1 AJUD.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | TOTAL
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  |  |  |  | H/UNID | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
#REF! |  |  |  |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | H/UNID | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Homem Hora | Dias de Obra
1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | 0 | 0 | 0
#REF! | 0 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## PREÇO MÃO DE OBRA
|  | Supervisor geral | Oficial encanador | Eletricista de manutenção | Mecânico de refrigeração | Ajudante prático | Engenheiro Eletricista | Engenheiro Civil | Engenheiro Mecânico | Mecânico de refrigeração | Marceneiro | Chaveiro | Técnico Eletrotécnico | Técnico Telefonia | Pintor | Pedreiro | Ajudante prático
SALARIO
13º SALARIO | 9.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERIAS | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSS | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAT | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALARIO ED. | 2.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INCRA | 3.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGTS | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGTS MULTA | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALMOÇO | 17 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 51 | 51 | 51 | 187 | 85 | 85 | 51 | 187 | 119 | 306 | 153
TRANSPORTE | 4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 12 | 12 | 12 | 44 | 20 | 20 | 12 | 44 | 28 | 72 | 36
BDI |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
LUCRO | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIGO | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPI
UNIFORME
FERRAMENTAS
PRÉ-TOTAL |  | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 813 | 813 | 813 | 981 | 855 | 855 | 813 | 981 | 897 | 1128 | 939
IMPOSTO (ISS+SIMPLES) | 10% | 121.2 | 121.2 | 121.2 | 121.2 | 121.2 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 98.1 | 85.5 | 85.5 | 81.3 | 98.1 | 89.7 | 112.8 | 93.9
MENSAL TOTAL | (PRÉ-TOTAL+IMPOSTO) | 1333.2 | 1333.2 | 1333.2 | 1333.2 | 1333.2 | 894.3 | 894.3 | 894.3 | 1079.1 | 940.5 | 940.5 | 894.3 | 1079.1 | 986.7 | 1240.8 | 1032.9
HORA |  | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 4.065 | 4.065 | 4.065 | 4.905 | 4.275 | 4.275 | 4.065 | 4.905 | 4.485 | 5.64 | 4.695
DIAS ÚTEIS POR MÊS |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | 5 | 3 | 11 | 7 | 18 | 9
SALARIO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
DESPESA TRABALHISTA |  | 43.74% | 43.74% | 43.74% | 43.74% | 43.74% | 16.14% | 16.14% | 16.14% | 30.5% | 20.26% | 20.26% | 16.14% | 30.5% | 23.99% | 39.56% | 27.39%
BDI |  | 56.26% | 56.26% | 56.26% | 56.26% | 56.26% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 69.5% | 79.74% | 79.74% | 83.86% | 69.5% | 76.01% | 60.44% | 72.61%
LUCRO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
FERRAMENTAS |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
EPI |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
UNIFORME |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%